## 프로젝트 결과 보고서
프로젝트 결과보고서 | [9 empty] | 담당 | 팀장
■ 프로젝트 개요
발주처
프로젝트명 | [5 empty] | 관리팀
수주금액 | [5 empty] | PM
대지위치 | [5 empty] | 대지면적 |  |  | ㎡
연면적 |  | ㎡ |  |  |  | 규모
용도 | [5 empty] | 구조
계약기간 | [5 empty] | 과업기간
프로젝트 목적
업무범위
■ PM 변경이력 |  |  |  |  | * 비고: PM변경 시 발생된 문제 사항이나 기타 필요내용 기재
| 분야 | 이름 |  | PM 수행기간 |  |  | 비고
착수시 | 건축 | OOO 책임매니저 |  | 2021-01-01~2022-12-31
1차 변경 | 건축 | ㅁㅁㅁ책임매니저 |  | 2023-01-01~2023-06-30
2차 변경 | 건축 | XXX 책임매니저 |  | 2023-07-01~2024-02-28
3차 변경 | 건축 | △△△ 책임매니저 |  | 2024-03-01~2024-12-31
■ 프로젝트 성과분석
이익률 |  | 수주금액 | M/M | 인건비 | 외주비 | 간접비 | 장비 | 원가 합계 | 이익금 | 이익률 | 담당PM
| 착수시 | 1000000000 | 150 | 715200000 | 50000000 | 39200000 | 54120000 | 858520000 | 141480000 | 14.15% | OOO
| 1차 변경 | 1000000000 | 150 | 715200000 | 70000000 | 39200000 | 54120000 | 878520000 | 121480000 | 12.15% | ㅁㅁㅁ
| 2차 변경 | 1000000000 | 165 | 810000000 | 70000000 | 39200000 | 54120000 | 973320000 | 26680000 | 2.668% | XXX
| 3차 변경(종료) | 1000000000 | 160 | 780000000 | 70000000 | 38400000 | 54120000 | 942520000 | 57480000 | 5.748% | △△△
주요성과
성공요인
실패요인
보완과제
발주처 요구사항 | * 발주처에서 요구하는 사항들
제안사항 | * 회사에 제안하고 싶은 내용
기타의견
작성일자 | [5 empty] | 작성자 |  | (인)
■ 프로젝트 최종평가
관리자
작성일자 | [5 empty] | 작성자 |  | (인)
Note on A52: * 발주처에서 요구하는 사항들
Note on A56: 회사에 제안하고 싶은 내용
Note on A60: 회사에 제안하고 싶은내용